Приложение к приказу ЦРЦ МЧС России

от ________________№___________

План основных мероприятий по реализации

Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении

чрезвычайной ситуации»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание межведомственной рабочей группы в субъектах Российской Федерации по координации работ при реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации» | Главное Управление МЧС России по субъекту Российской Федерации | до 05.02.2013 |
| 2 | Проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ОИВ субъекта РФ, ОМСУ и организаций по рассмотрению и утверждению Плана мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1522 | Главное Управление МЧС России по субъекту Российской Федерации | до 05.02.2013 |
| 3 | Формирование перечня и базы данных территорий, где требуется создать комплексные системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, согласование установленным порядком в ВЦМП МЧС России, и утверждение нормативным актом ОИВ субъекта РФ | Главное Управление МЧС России по субъекту Российской Федерации | до 25.02.2013 |
| 4 | Информирование населения через средства массовой информации о ходе выполнения Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1522 | Главное Управление МЧС России по субъекту Российской Федерации | ежеквартально |
| 5 | Разработка технических проектов элементов комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации на территориях, определенных нормативным актом ОИВ субъекта РФ, и их согласование с ЦРЦ МЧС России и УЗИ МЧС России | Главное Управление МЧС России по субъекту Российской Федерации | до 01.04.2013 |

Заместитель начальника регионального центра

(по антитеррористической деятельности и оперативному планированию)

полковник                                                                                                                                                                                          В.С. Уваркин